## Slide 1
医疗洁净
区域医疗中心运营提升
质量、效率、患者体验和人才能力的季度复盘（演示数据）
企业 AI 工作平台 · 高质量模板库

## Slide 2
关键指标
四项指标界定当前状态与决策空间
围绕急危重症和日间诊疗重构关键流程
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
01 / 12
38分钟
门球时间
急性卒中平均救治时间
3.6天
平均住院日
病例组合调整后下降
71%
日间手术占比
适宜术种流程标准化
92分
患者体验
沟通和等待体验改善

## Slide 3
路径选择
两种路径的价值与代价必须同时看清
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
02 / 12
科室局部优化
✓
启动容易
✓
责任集中
✓
跨环节等待仍在
✓
患者体验割裂
全流程优化
✓
总时长下降
✓
体验连续
✓
协调复杂
✓
需要共同治理

## Slide 4
证据
数据表明差异集中在少数关键维度
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
03 / 12
Chart: 
| 急诊等待 | 检查等待 | 床位等待 | 出院准备
科室局部优化 | 72 | 64 | 58 | 46
全流程优化 | 39 | 42 | 31 | 28
核心洞察
跨部门流程重构使四类主要等待均明显下降
来源：模板演示数据，仅用于版式验证

## Slide 5
交付计划
工作包、责任人与时间窗口已经对齐
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
04 / 12
工作包 | 核心交付 | 责任角色 | 完成窗口
诊断 | 识别高影响流程断点 | 专项负责人 | T+2 周
试点 | 选择卒中与日间手术 | 专项负责人 | T+4 周
标准 | 固化路径和责任界面 | 专项负责人 | T+6 周
扩展 | 复制到更多病种和院区 | 专项负责人 | T+8 周
评价 | 持续跟踪质量与体验 | 专项负责人 | T+10 周

## Slide 6
关键抓手
形成结果需要同时推进四个抓手
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
05 / 12
急诊协同
院前、急诊、影像和专科同步启动
日间诊疗
术前评估和床位资源集中管理
临床路径
重点病种按证据减少无效差异
患者沟通
在关键节点提供清晰解释和预期

## Slide 7
核心判断
围绕急危重症和日间诊疗重构关键流程
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
06 / 12
围绕急危重症和日间诊疗重构关键流程
平均住院日 · 日间手术占比

## Slide 8
实施路径
五个阶段把方向转化为可验收成果
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
07 / 12
1
诊断
识别高影响流程断点
2
试点
选择卒中与日间手术
3
标准
固化路径和责任界面
4
扩展
复制到更多病种和院区
5
评价
持续跟踪质量与体验

## Slide 9
风险管理
四类风险均已设置前置缓释动作
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
08 / 12
质量风险
所有效率改进以临床安全为前提
科室壁垒
建立跨科室共同指标
人员负荷
同步优化排班和支持岗位
数据偏差
按病例组合校正比较

## Slide 10
能力组合
业务结果与能力建设必须同步发生
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
09 / 12
业务侧负责
•
急诊协同：院前、急诊、影像和专科同步启动
•
日间诊疗：术前评估和床位资源集中管理
•
临床路径：重点病种按证据减少无效差异
•
患者沟通：在关键节点提供清晰解释和预期
平台与职能侧负责
•
质量风险：所有效率改进以临床安全为前提
•
科室壁垒：建立跨科室共同指标
•
人员负荷：同步优化排班和支持岗位
•
数据偏差：按病例组合校正比较

## Slide 11
行动清单
未来八周的行动已拆解到责任和验收
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
10 / 12
01
确认急诊协同的负责人、交付物和完成标准
02
确认日间诊疗的负责人、交付物和完成标准
03
确认临床路径的负责人、交付物和完成标准
04
确认患者沟通的负责人、交付物和完成标准
05
完成诊断并关闭阶段评审问题
06
完成试点并关闭阶段评审问题
07
完成标准并关闭阶段评审问题
08
完成扩展并关闭阶段评审问题

## Slide 12
共同原则
团队需要坚持一条简单原则
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
11 / 12
“
医疗效率的终点不是更快完成流程，而是更早给患者正确的照护。
— 项目核心团队

## Slide 13
导航
本次汇报回答四个关键问题
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
12 / 12
01
为什么现在
背景、变化和机会窗口
02
事实说明什么
指标、证据和关键差异
03
应该如何选择
方案取舍和风险边界
04
怎样落地
路径、责任和验收标准

## Slide 14
围绕急危重症和日间诊疗重构关键流程
下一步：确认责任人、启动首个阶段并按周复盘
医疗洁净 · 13