## Slide 1
ESG 自然
制造集团 2030 净零路线
能源、供应链、产品和治理四条减排路径（演示数据）
企业 AI 工作平台 · 高质量模板库

## Slide 2
关键指标
四项指标界定当前状态与决策空间
优先投资能源效率和供应链协同，建立可审计碳数据
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
01 / 12
-32%
范围一二排放
68%
绿色电力占比
420家
供应商覆盖
5.6亿
累计投入

## Slide 3
实施路径
五个阶段把方向转化为可验收成果
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
02 / 12
1
基线
完成组织与产品碳盘查
2
效率
实施高回报节能项目
3
替代
扩大绿色电力和燃料
4
协同
推动重点供应商改进
5
净零
处理剩余难减排放

## Slide 4
交付计划
工作包、责任人与时间窗口已经对齐
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
03 / 12
工作包 | 核心交付 | 责任角色 | 完成窗口
基线 | 完成组织与产品碳盘查 | 专项负责人 | T+2 周
效率 | 实施高回报节能项目 | 专项负责人 | T+4 周
替代 | 扩大绿色电力和燃料 | 专项负责人 | T+6 周
协同 | 推动重点供应商改进 | 专项负责人 | T+8 周
净零 | 处理剩余难减排放 | 专项负责人 | T+10 周

## Slide 5
核心判断
优先投资能源效率和供应链协同，建立可审计碳数据
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
04 / 12
优先投资能源效率和供应链协同，建立可审计碳数据
绿色电力占比 · 供应商覆盖

## Slide 6
导航
本次汇报回答四个关键问题
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
05 / 12
01
为什么现在
背景、变化和机会窗口
02
事实说明什么
指标、证据和关键差异
03
应该如何选择
方案取舍和风险边界
04
怎样落地
路径、责任和验收标准

## Slide 7
关键抓手
形成结果需要同时推进四个抓手
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
06 / 12
能源效率
设备、工艺和余热系统协同优化
绿色电力
自建、交易和长期协议组合
供应链减排
重点材料建立联合目标
低碳产品
把全生命周期影响纳入设计

## Slide 8
证据
数据表明差异集中在少数关键维度
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
07 / 12
Chart: 
| 能源 | 工艺 | 供应链 | 产品
购买抵消 | 42 | 31 | 18 | 9
运营减排 | 28 | 24 | 33 | 15
核心洞察
近期减排来自能源和工艺，长期空间更多在供应链
来源：模板演示数据，仅用于版式验证

## Slide 9
风险管理
四类风险均已设置前置缓释动作
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
08 / 12
数据缺口
建立审计证据链
能源价格
组合锁定长期成本
供应商能力
提供工具和联合项目
绿色溢价
同步开展客户价值验证

## Slide 10
路径选择
两种路径的价值与代价必须同时看清
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
09 / 12
购买抵消
✓
实施速度快
✓
初始投入低
✓
减排真实性弱
✓
长期成本不确定
运营减排
✓
形成真实改善
✓
带来效率收益
✓
改造周期长
✓
需要跨组织协同

## Slide 11
能力组合
业务结果与能力建设必须同步发生
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
10 / 12
业务侧负责
•
能源效率：设备、工艺和余热系统协同优化
•
绿色电力：自建、交易和长期协议组合
•
供应链减排：重点材料建立联合目标
•
低碳产品：把全生命周期影响纳入设计
平台与职能侧负责
•
数据缺口：建立审计证据链
•
能源价格：组合锁定长期成本
•
供应商能力：提供工具和联合项目
•
绿色溢价：同步开展客户价值验证

## Slide 12
行动清单
未来八周的行动已拆解到责任和验收
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
11 / 12
01
确认能源效率的负责人、交付物和完成标准
02
确认绿色电力的负责人、交付物和完成标准
03
确认供应链减排的负责人、交付物和完成标准
04
确认低碳产品的负责人、交付物和完成标准
05
完成基线并关闭阶段评审问题
06
完成效率并关闭阶段评审问题
07
完成替代并关闭阶段评审问题
08
完成协同并关闭阶段评审问题

## Slide 13
共同原则
团队需要坚持一条简单原则
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
12 / 12
“
净零不是一份披露材料，而是一条重构运营和产品的长期路径。
— 项目核心团队

## Slide 14
优先投资能源效率和供应链协同，建立可审计碳数据
下一步：确认责任人、启动首个阶段并按周复盘
ESG 自然 · 13