## Slide 1
孟菲斯创意
夏日城市音乐节创意提案
一场让年轻人愿意参与、分享并再次回来的城市事件
企业 AI 工作平台 · 高质量模板库

## Slide 2
关键抓手
形成结果需要同时推进四个抓手
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
01 / 12
城市寻声
以街区任务串联舞台和商户
颜色身份
观众选择阵营并共同完成挑战
共创舞台
用户作品进入现场演出和视觉
夜间延展
把演出热度延续到城市消费

## Slide 3
核心判断
用四个可参与的城市游戏，把音乐节从观看活动变成共同创作
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
02 / 12
用四个可参与的城市游戏，把音乐节从观看活动变成共同创作
异地观众 · 内容传播

## Slide 4
关键指标
四项指标界定当前状态与决策空间
用四个可参与的城市游戏，把音乐节从观看活动变成共同创作
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
03 / 12
8万
目标到场
42%
异地观众
3.6x
内容传播
76
推荐指数

## Slide 5
路径选择
两种路径的价值与代价必须同时看清
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
04 / 12
传统音乐节
✓
节目清晰
✓
执行成熟
✓
互动有限
✓
城市连接弱
城市共创节
✓
参与感强
✓
传播自然
✓
运营复杂
✓
需要多方协同

## Slide 6
实施路径
五个阶段把方向转化为可验收成果
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
05 / 12
01
预热月
发布阵营和城市任务
02
活动前周
联动达人与本地商户
03
第一天
建立身份和探索感
04
第二天
推动共创与社交传播
05
第三天
形成高潮和城市记忆

## Slide 7
共同原则
团队需要坚持一条简单原则
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
06 / 12
“
最好的节日不是观众记住了什么，而是他们共同做成了什么。
— 项目核心团队

## Slide 8
证据
数据表明差异集中在少数关键维度
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
07 / 12
Chart: 
| 观看 | 互动 | 共创 | 城市消费
传统音乐节 | 88 | 42 | 25 | 36
城市共创节 | 79 | 84 | 71 | 68
核心洞察
共创方案略减观看集中度，但显著提升互动和城市消费
来源：模板演示数据，仅用于版式验证

## Slide 9
能力组合
业务结果与能力建设必须同步发生
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
08 / 12
业务侧负责
•
城市寻声：以街区任务串联舞台和商户
•
颜色身份：观众选择阵营并共同完成挑战
•
共创舞台：用户作品进入现场演出和视觉
•
夜间延展：把演出热度延续到城市消费
平台与职能侧负责
•
天气变化：准备室内替代场景
•
动线拥堵：分区容量和预约机制
•
内容失控：共创内容审核与授权
•
品牌抢戏：统一合作伙伴表达规则

## Slide 10
风险管理
四类风险均已设置前置缓释动作
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
09 / 12
天气变化
准备室内替代场景
动线拥堵
分区容量和预约机制
内容失控
共创内容审核与授权
品牌抢戏
统一合作伙伴表达规则

## Slide 11
行动清单
未来八周的行动已拆解到责任和验收
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
10 / 12
01
确认城市寻声的负责人、交付物和完成标准
02
确认颜色身份的负责人、交付物和完成标准
03
确认共创舞台的负责人、交付物和完成标准
04
确认夜间延展的负责人、交付物和完成标准
05
完成预热月并关闭阶段评审问题
06
完成活动前周并关闭阶段评审问题
07
完成第一天并关闭阶段评审问题
08
完成第二天并关闭阶段评审问题

## Slide 12
交付计划
工作包、责任人与时间窗口已经对齐
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
11 / 12
工作包 | 核心交付 | 责任角色 | 完成窗口
预热月 | 发布阵营和城市任务 | 专项负责人 | T+2 周
活动前周 | 联动达人与本地商户 | 专项负责人 | T+4 周
第一天 | 建立身份和探索感 | 专项负责人 | T+6 周
第二天 | 推动共创与社交传播 | 专项负责人 | T+8 周
第三天 | 形成高潮和城市记忆 | 专项负责人 | T+10 周

## Slide 13
导航
本次汇报回答四个关键问题
完整业务示例 · 所有数字均为模板演示数据
12 / 12
01
为什么现在
背景、变化和机会窗口
02
事实说明什么
指标、证据和关键差异
03
应该如何选择
方案取舍和风险边界
04
怎样落地
路径、责任和验收标准

## Slide 14
用四个可参与的城市游戏，把音乐节从观看活动变成共同创作
下一步：确认责任人、启动首个阶段并按周复盘
孟菲斯创意 · 13