## Slide 1
北京 XX 园区
智能楼宇项目投标策略
投标决策会 · 资格匹配、得分路径与 180 天交付方案
凌云智建
资质：建筑智能化一级 · ISO9001 · ISO14001
V1 ACCEPTANCE CASE
Notes: [Sources]
- E:/code/python_f/111/test5/backend/e2e_ac.py
- Method: Tender scope, qualification requirements, scoring and company evidence are taken from the local acceptance fixture.
[/Sources]

## Slide 2
建议投标：核心资格满足，胜负关键在技术方案与价格纪律
结论先行：具备投标资格，但需要把资质优势转化为评分证据
GO
建议进入正式投标
核心资格均有证据支撑
一级资质
高于招标二级要求
6 个项目
近三年同类业绩
180 天
需锁定四阶段计划
Notes: [Sources]
- E:/code/python_f/111/test5/backend/e2e_ac.py
- Method: Recommendation is based on stated qualification fit; no award probability is asserted.
[/Sources]

## Slide 3
资格门槛全部可举证，材料完整性是第一道质量关
逐条要求、现有证据与提交动作
招标要求 | 我方证据 | 判断 | 提交动作
营业执照有效 | 营业执照 | 满足 | 核验有效期
ISO9001 | 质量管理体系认证 | 满足 | 附证书与查询页
ISO14001 | 环境管理体系认证 | 满足 | 附证书与查询页
智能化专业承包二级+ | 一级资质 | 高于要求 | 突出等级优势
机电二级建造师+ | 需绑定拟任项目经理 | 待锁定 | 补证书与业绩
唯一待锁定项：拟任项目经理证书与同类项目业绩。
Notes: [Sources]
- E:/code/python_f/111/test5/backend/e2e_ac.py
- Method: Compliance status follows the supplied tender and company qualification fixture.
[/Sources]

## Slide 4
技术 40 分决定上限，价格 30 分决定底线
评分结构：技术 40 / 商务 30 / 价格 30
Chart: 
| 技术 | 商务 | 价格
分值 | 40 | 30 | 30
技术：实施计划 + 里程碑 + 风险控制
商务：资质等级 + 6 个同类项目证据
价格：明确底价纪律，避免为 30 分牺牲交付质量
Notes: [Sources]
- E:/code/python_f/111/test5/backend/e2e_ac.py
- Method: Score weights are directly stated in the tender fixture.
[/Sources]

## Slide 5
180 天交付拆成四个可验收阶段
设计、采购部署、联调试运行、验收移交
01
方案设计
1–25 天
图纸/清单确认
02
采购与部署
26–105 天
弱电/安防/BA安装
03
联调试运行
106–155 天
系统联调与培训
04
验收移交
156–180 天
验收资料与运维移交
Notes: [Sources]
- E:/code/python_f/111/test5/backend/e2e_ac.py
- Method: The fixture states a 180-day total duration; phase allocation is a proposed delivery plan, not historical performance.
[/Sources]

## Slide 6
技术方案以统一平台贯通弱电、安防和 BA 自控
一套数据底座、三类业务系统、统一运维闭环
统一运营层
告警中心 · 运营驾驶舱 · 能耗分析
业务应用层
视频安防 · 门禁访客 · 楼宇自控
平台能力层
设备接入 · 规则引擎 · 数据服务
现场设备层
摄像机 · 控制器 · 传感器 · 执行器
Notes: [Sources]
- E:/code/python_f/111/test5/backend/e2e_ac.py
- Method: The fixture names weak current, security, and BA automation scope; architecture is a proposed solution structure.
[/Sources]

## Slide 7
四类风险需要在投标文件中写成可执行控制措施
风险、触发信号和前置动作
风险 | 触发信号 | 控制措施 | 责任角色
项目经理证据未锁定 | 证书/业绩材料不完整 | 投标前完成一人一档核验 | 投标经理
多系统接口边界模糊 | 清单与图纸不一致 | 设计阶段建立接口矩阵 | 技术负责人
180 天工期压缩 | 关键设备交期波动 | 长周期设备提前锁单 | 采购负责人
价格竞争过度 | 报价低于交付底线 | 设置成本红线和审批门槛 | 商务负责人
Notes: [Sources]
- E:/code/python_f/111/test5/backend/e2e_ac.py
- Method: Risk controls are proposed from the stated qualifications, scope, duration and scoring model.
[/Sources]

## Slide 8
需要管理层确认三项投标决策
01 批准正式投标
基于核心资格满足和技术得分空间进入投标阶段
02 锁定项目经理
在提交前完成证书、社保与同类业绩一人一档
03 批准价格红线
价格策略不得突破 180 天交付和关键设备成本底线
决策通过后
48 小时内完成投标任务书
Notes: [Sources]
- E:/code/python_f/111/test5/backend/e2e_ac.py
- Method: Approval asks are proposed actions based on the fixture and analysis.
[/Sources]